## Tabelle1
Zeiterfassung | Johannes Bauer if18b152
Datum | Tätigkeit | Dauer in h | Anmerkung
2019-10-17 | Aufsetzen GitHub, Visual Studio Updaten | 1 | Basics
2019-10-24 | UE_1 | 2 | Testfälle abarbeiten
2019-11-07 | UE_2, erste Arbeiten am Server | 2 | Testfälle abarbeiten
2019-11-15 | UE_2 fertigstellen | 2 | Testfälle abarbeiten
2019-12-06 | UE_3 erste Schritte | 4 | Testfälle abarbeiten
2019-12-07 | UE_3 fertigstellen | 4 | Testfälle abarbeiten
2020-01-01 | UE_4 testcases, Server first steps | 5 | Testfälle abarbeiten, versuchen den Server zu implementieren
2020-01-02 | UE_5 testcases + first steps index page und Static File Plugin | 8 | Einige kleinere Fehler die den Fortschritt stark bremsen
2020-01-03 | Static File Plugin fertig, ToLower Plugin fertig | 5 | Probleme mit Networkstream (zu früh geschlossen) - hat ordentlich Zeit gekostet
2020-01-04 | Navi Plugin + Webinterface | 6 | Probleme beim Static File Plugin -> nicht alle Files für die Website werden eingelesen
2020-01-05 | Doxygen implementieren + Dokumentation beginnen, Unit Tests | 4 | Kleine Probleme mit der Einrichtung von Doxygen
2020-01-07 | Doxygen fertigstellen, Dokumentation fertigstellen | 5 | Kompensationsbericht schreiben
2020-01-08 | Unit Tests fertigstellen, Projekt auf Funktionalität testen | 4
52